## Planilha1
id_requisito | Requisito | Valor | Prioridade | Sprint | Status
1 | High-level design | 3 | Essêncial | Segunda | Feito
2 | Low-level design | 5 | Essêncial | Segunda | Fazendo
3 | Site institucional | 13 | Essêncial | Segunda | A fazer
4 | Função de cadastrar | 8 | Essêncial | Segunda | Impossível
5 | Função de login | 8 | Essêncial | Segunda | Impossível
6 | Dashboard (Local) | 8 | Essêncial | Segunda | Impossível
7 | Planilha de riscos do projeto | 5 | Essêncial | Segunda | A fazer
8 | Definir estrutura do site | 13 | Essêncial | Segunda | Fazendo
9 | Aplica estrutura do site | 13 | Essêncial | Segunda | Impossível
10 | Definir modelo e ferramenta de gestão | 3 | Essêncial | Segunda | Feito
11 | Modelagem conceitual de BD's | 13 | Essêncial | Segunda | A fazer
12 | Script de tabelas do projeto | 3 | Essêncial | Segunda | A fazer
13 | Tabela do projeto no MySQL | 5 | Essêncial | Segunda | A fazer
14 | Tabela do projeto na Azure | 8 | Essêncial | Segunda | A fazer
15 | Teste integrado | 21 | Essêncial | Segunda | Impossível
16 | Diagrama de arquiterura local | 8 | Essêncial | Segunda | A fazer
17 | Analitycs | 13 | Essêncial | Segunda | Impossível
18 | Documentação do projeto no GITHUB | 3 | Essêncial | Segunda | Fazendo
19 | Função de recuperar senha | 21 | Importante |  | Impossível
20 | Intregração de dois hardwares (sensores) | 13 | Importante |  | Impossível
21 | Sistema de consulta de dados | 21 | Importante |  | Impossível
22 | Dashboard em real time | 21 | Desejável |  | Impossível